## Abhängigkeiten lt. FunMat
Center | Req ID (Index) | Funktionaler Unterbereich | Maskenname | Beschreibung der Anforderung | Primary Integration Point | intern/extern | KOL Status | KOL-Nr | INT-Nr der Schnittstelle | INT Status | Ggfs. weitere IINTs | Bemerkung TODO | AP | Verantwortlich PO | Connector | Connector | Component | URL
BC | 3010 | Rechnungserstellung | Kundenkonto - Rechnungen | Die Möglichkeit eine Rechnung erneut zu senden | ASF Composer | extern | Awaiting INT | KOL-12693 | INT-265 | Open | vorab INT-263, INT266 für Bacht | 30.06.2015 Kein Interface für den ASF Composer - Teil der Repro Druck Implementierung |  | Andreas Pinhammer | INT-265 | INT-265 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12693
BC | 5004 | Auszahlungen | Kundenkonto - Auszahlungen | Die Möglichkeit Auszahlungen für ungültig zu erklären | SAP FS-CD | extern | Awaiting INT | KOL-8356 | INT-068 | Open | via Interface-Hub |  |  | Andreas Pinhammer | INT-068 | INT-068 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8356
BC | 12000 | Dokumente | Kundenkonto - Dokumente | Die Möglichkeit Kundenkontodokumente zu sehen | Filenet | extern | Awaiting INT | KOL-8390 | INT-216 | Open | INT-339 | 03./21..06.2016 |  | Andreas Pinhammer | INT-216 | INT-216 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8390
BC | neu | Dokumente |  | Die Möglichkeit Dokumente in Filnet abzulegen und ggfs. Metadaten zu bestehenden Dokuemnten zu ändern | Filenet | extern | Awaiting INT | KOL-8389 | INT-046 | Open |  | US vorhanden, aber noch nicht eingeplant. |  | Andreas Pinhammer | INT-046 | INT-046 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8389
BC | 12001 | Dokumente | Kundenkonto - Aktionen - Neues Dokument - Neues Dokument aus der Vorlage erstellen | Die Möglichkeit ein Dokument aus einer Vorlage zu erstellen - Feststellen, ob Druck erfolgt oder abgebrochen | ASF Composer | extern | Awaiting INT | KOL-12694 | INT-267 | Open | vorab INT-263, INT266 für Bacht |  |  | Andreas Pinhammer | INT-267 | INT-267 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12694
BC | 13001 | Kontakte | Kundenkonto - Kontakte | Die Möglichkeit neue Kundenkontokontakte zu einem Kundenkonto hinzuzufügen | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-8394 | INT-296 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-296 | INT-296 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8394
BC | 13002 | Kontakte | Kundenkonto - Kontakte | Die Möglichkeit Kundenkontokontakte zu aktualisieren | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-9059 | INT-356 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-356 | INT-356 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9059
BC | 13003 | Kontakte | Kundenkonto - Kontakte | Die Möglichkeit Kundenkontokontakte zu entfernen | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-9059 | INT-356 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-356 | INT-356 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9059
BC | 13004 | Kontakte | Kundenkonto - Kontakte | Die Möglichkeit einen bestehenden Kontakt für eine Kundenkonto hinzuzufügen | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-9059 | INT-356 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-356 | INT-356 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9059
BC | 13009 | Kontakte | Police - Kontakte | Die Möglichkeit neue Police Kontakte zu einer Police hinzuzufügen | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-8394 | INT-296 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-296 | INT-296 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8394
BC | 13010 | Kontakte | Police - Kontakte | Die Möglichkeit Policen Kontakte zu aktualisieren | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-9059 | INT-356 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-356 | INT-356 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9059
BC | 13011 | Kontakte | Police - Kontakte | Die Möglichkeit Policen Kontakte zu entfernen - mit Enteferung SEPA-Mandat | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-9063 | INT-360 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-360 | INT-360 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9063
BC | 13012 | Kontakte | Police - Kontakte | Die Möglichkeit einen bestehenden Kontakt für eine Police hinzuzufügen | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-9059 | INT-356 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-356 | INT-356 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9059
BC | 15006 | Berechtigungsbeschränkungsprofil | Verwaltung - Berechtigungsbeschränkungsprofil | Die Möglichkeit Berechtigungsbeschränkungsprofile zu bearbeiten | HTAB | extern | In Progress | KOL-8362 | INT-235 | Open |  | Martina Detering, 04.03.2016: In Arbeit 'US_BC_INT_146'. Belieferung der Vollmachten aus SAP an BC und CC. Rückmeldung von CC steht noch aus - wg. Anpassung Datenmodell. |  | Andreas Pinhammer | INT-235 | INT-235 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8362
BC | neu | Benutzer & Gruppen Verwaltung | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit eine Rolle einzelnen Benutzern zuzuweisen | LDAP BVWS | extern | Awaiting INT | KOL-8400 | INT-502 | Open |  | zu klären, was genau in dieser US gemacht wird |  | Andreas Pinhammer | INT-502 | INT-502 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8400
BC | 15007 | Berechtigungsbeschränkungsprofil | Verwaltung - Berechtigungsbeschränkungsprofil | Die Möglichkeit Berechtigungsbeschränkungsprofile zu löschen | HTAB | extern | In Progress | KOL-8362 | INT-235 | Open |  | Siehe oben! |  | Andreas Pinhammer | INT-235 | INT-235 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8362
BC | 15009 | Gruppen | Verwaltung - Gruppen | Die Möglichkeit eine neue Gruppe hinzuzufügen | HTAB | extern | In Progress | KOL-8362 | INT-235 | Open | INT-050 |  |  | Andreas Pinhammer | INT-235 | INT-235 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8362
BC | 15023b | Inrechnungstellung | Kundenkonto - Zahlungen | Die Möglichkeit zu sehen, von welchem Bankkonto eine Rechnung bezahlt wurde. | Finance Hub | extern | In Progress | KOL-8353 | INT-067 | Open | via Interface Hub | Sp 7 - hier gibt es noch eine neue US |  | Andreas Pinhammer | INT-067 | INT-067 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8353
BC | 15039 | Kontakte |  | SEPA-Mandatsverwaltung | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-9062 | INT-359 | Open | INT-360 |  |  | Andreas Pinhammer | INT-359 | INT-359 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9062
BC | neu | Kontakte |  | SEPA-Mandatsverwaltung | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-8357 | INT-234 | Open |  | out of scope of AP01 Partner (will be imlemented in AP04 Billing) |  | Andreas Pinhammer | INT-234 | INT-234 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8357
BC | 15040 | Provisionszahlungen |  | Nutzung exisitierender Provisionssysteme | GW-VAS-Connector | extern | In Progress | KOL-8111 | INT-051 | Open |  | 054 offen |  | Andreas Pinhammer | INT-051 | INT-051 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8111
BC | 15044 | Auszahlungen |  | Maschinelle Zuordnung der Rückläufer zu Vertrag | SAP FS-CD | extern | Complete | KOL-8354 | INT-064 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-064 | INT-064 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8354
BC | 15045 | Inrechnungstellung | Kundenkonto - Rechnungen | Beim Zahlweg Agenturinkasso muss transparent sein, ob die Prämienforderung tatsächlich bezahlt wurde (nicht fiktiver Ausgleich, sondern tatsächlicher Geldfluss). | SAP FS-CD | extern | In Progress | KOL-8358 | INT-362 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-362 | INT-362 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8358
BC | 15046 | Zahlungen |  | Effiziente Systemunterstützung der Klärfallbearbeitung im Billing (hoher Automatisierungsgrad) | Zahlungseingangsinterpreter (LockBox) | extern | Awaiting INT | KOL-8353 | INT-067 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-067 | INT-067 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8353
BC | 15049 | Rechnungserstellung |  | Beitragsrechnung anhand der Sollstellung veranlassen | ASF Composer | extern | Awaiting INT | KOL-12693 | INT-265 | Open | vorab INT-263, INT266 für Bacht | Offen: ist das im Batch zu tun? |  | Andreas Pinhammer | INT-265 | INT-265 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12693
BC | 15050 | Rechnungserstellung | Aufruf des ASF Online Client | Druckoutput-System anstoßen - Aufruf des ASF Online-clients | ASF Online Client | extern | In Progress | KOL-12696 | INT-555 | Open | vorab INT-263, INT266 für Bacht |  |  | Andreas Pinhammer | INT-555 | INT-555 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12696
BC | 15051 | Rechnungserstellung |  | Info über Textbausteine liefern, welche im Druckoutput-System verwendet werden sollen | ASF Composer | extern | In Progress | KOL-8392 | INT-263 | Open | vorab INT-263 |  |  | Andreas Pinhammer | INT-263 | INT-263 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8392
BC | 15055 | Rechnungserstellung |  | Rechnung als Anhang zur Police oder als sog. Kurzrechnung erzeugen | ASF Composer | extern | In Progress | KOL-12693 | INT-266 | Open | vorab INT-263, INT266 für Bacht |  |  | Andreas Pinhammer | INT-266 | INT-266 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12693
BC | 15058 | Zahlungen |  | Zahlungsverkehr „Selbstzahler“ managen | Finance Hub | extern | Awaiting INT | KOL-8356 | INT-068 | Open | via Interface-Hub |  |  | Andreas Pinhammer | INT-068 | INT-068 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8356
BC | 15059 | Zahlungen |  | Zahlungsverkehr „Abbucher“ managen | Finance Hub | extern | Awaiting INT | KOL-8356 | INT-068 | Open | via Interface-Hub |  |  | Andreas Pinhammer | INT-068 | INT-068 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8356
BC | 15061 | Zahlungsverzug |  | Fallbearbeitung an ARVATO (externer Dienstleister) maschinell abgeben | Arvato | extern | In Progress | KOL-8381 | INT-069 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-069 | INT-069 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8381
BC | neu | Zahlungsverzug |  | Mahnverfahren Erstbeitrag SHUR | Arvato | extern | In Progress | KOL-8381 | INT-069 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-069 | INT-069 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8381
BC | neu | Zahlungsverzug |  | Abgabe an die Forderungsmanagment Agentur | Arvato | extern | In Progress | KOL-8381 | INT-069 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-069 | INT-069 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8381
BC | 15062 | Daten |  | Datensätze für Statistiken erzeugen | DWH / PräStat über Interface Hub | extern | Awaiting INT | KOL-8355 | INT-229 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-229 | INT-229 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8355
BC | 15065 | Zahlungen |  | Sollstellung „Soll-Abrechner“ (Fiktivausgleich) maschinell ausgleichen und Datensatz der Posten an FS-CD zur Agenturabrechnung übergeben | SAP FS-CD | extern | In Progress | KOL-8358 | INT-362 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-362 | INT-362 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8358
BC | 15066 | Zahlungen |  | Sollstellung „Ist-Abrechner“ nicht maschinell ausgleichen und Datensatz der Posten an FS-CD zur Ist-Abrechnung übergeben | SAP FS-CD | extern | In Progress | KOL-8358 | INT-362 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-362 | INT-362 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8358
BC | 15068 | Inrechnungstellung |  | Bankdatenänderung | Partner | extern | In Progress | KOL-9059 | INT-356 | Open |  | zu klären - noch relevant? |  | Andreas Pinhammer | INT-356 | INT-356 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9059
BC | 15072 | Zahlungen |  | EFT mit CORE1 erstellen (Fälligkeit - 1 Tag) | Bank | extern | Awaiting INT | KOL-8351 | INT-066 | Open |  | zu klären - noch relevant für Billing??? |  | Andreas Pinhammer | INT-066 | INT-066 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8351
BC | 15073 | Auszahlungen |  | Automatische Generierung eines Schreiben an den Kunden zum Erfragen der korrekten Bankdaten. | ASF Composer | extern | Awaiting INT | KOL-12693 | INT-265 | Open | vorab INT-263, INT266 für Bacht | Frage an Partner-Konzept: Wer triggert diese Anschreiben? Partner oder Biling |  | Andreas Pinhammer | INT-265 | INT-265 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12693
BC | 15074 | Provisionszahlungen |  | Rückmeldung von FS-CD nach BC über tatsächlichen Ausgleich gewünscht | SAP FS-CD | extern | In Progress | KOL-8358 | INT-362 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-362 | INT-362 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8358
BC | 15079 | Vermittlerabrechnung |  | Abbildung Agenturinkasso AI OPJ: - Schnittstelle zu Extranet AMAS (Offenen Posten & Provisionen zur Bearbeitung durch Vermittler, Bearbeitete Posten zurück) - Verarbeitung der Vermittler Rückmeldung | AMAS + EDER | extern | In Progress | KOL-8358 | INT-362 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-362 | INT-362 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8358
BC | neu | Mahntrigger |  | Mahntrigger verarbeiten | SAP FS-CD | extern | Awaiting INT | KOL-8380 | INT-366 | Open |  | KOL-8380 ist die Prüf-Auftrag-Story in BC |  | Andreas Pinhammer | INT-366 | INT-366 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8380
BC | 15080 | Zahlungen | Konto - Zahlungen | Bei Eingabe neuer Bankverbindung soll Prüfung der IBAN erfolgen. | IBAN/BIC Konverter | extern | Awaiting INT | KOL-9061 | INT-321 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-321 | INT-321 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9061
BC | 15081 | Kontakte |  | Kunden, Vermittler, Sachbearbeiter müssen Bankverbindungen ändern können (inkl. Zuordnung der Verträge) | Partner | extern | Awaiting INT | KOL-8394 | INT-296 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-296 | INT-296 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8394
BC | 15086 | Auszahlungen | Kundenkonto - Aktionen - Neue Transaktion - Auszahlung | Die Möglichkeit eine Kundenkontoauszahlung via EFT zu erstellen | SAP FS-CD | extern | Awaiting INT | KOL-8352 | INT-065 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-065 | INT-065 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8352
BC | 15087 | Auszahlungen |  | Die Möglichkeit Scheckdruck anzustoßen um Guthaben auszuzahlen. | ASF Composer | extern | Awaiting INT | KOL-12693 | INT-265 | Open | vorab INT-263, INT266 für Bacht |  |  | Andreas Pinhammer | INT-265 | INT-265 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12693
BC | 15088 | Hauptbuch |  | Die Möglichkeit alle relevanten Transaktionen dem Hauptbuch zur Verfügung zu stellen. | GL | extern | In Progress | KOL-8356 | INT-068 | Open | via Interface-Hub |  |  | Andreas Pinhammer | INT-068 | INT-068 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8356
BC | neu | Vermittlerabrechnung |  | Fiktive Ausgleichszahlungen mit FS-CD verrechnen | SAP FS-CD | extern | Awaiting INT | KOL-8356 | INT-068 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-068 | INT-068 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8356
BC | 15091 | Zahlungsverzug |  | Rückmeldung von Arvato über eine erfolgreiche Mahnung. | Arvato | extern | In Progress | KOL-8381 | INT-069 | Open | INT-324 |  |  | Andreas Pinhammer | INT-069 | INT-069 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8381
BC | 15093 | Zahlungen | Konto - Zahlungen | Bankdatenänderung via Portal | Kundenportal | extern | Awaiting INT | KOL-10724 | INT-310 | Open |  | offen, überhaupt noch relevant -- Fragen an Holzhauer |  | Andreas Pinhammer | INT-310 | INT-310 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10724
BC | 15097 |  |  | Listen erstellen pro Rechtsträger zur AWG-Konformität. | DWH / PräStat über Interface Hub | extern | Awaiting INT | KOL-8355 | INT-229 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-229 | INT-229 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8355
BC | 15100 | Zahlungsverzug |  | Wenn Arvato das Geld zu einer Mahnung erfolgreich eingetrieben hat, soll eine Notiz oder Event erzeugt werden. | Arvato | extern | In Progress | KOL-8381 | INT-069 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-069 | INT-069 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8381
CC | neu | Kontakte | Kontakte | Validdierung von Kontaktdaten | Partner | extern |  | KOL-582 | INT-322 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-322 | INT-322 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-582
CC | 1052 | Kontakte | Schadenerstmeldung: Allgemeine Informationen | Die Möglichkeit den Hauptkontakt für den Schaden zusammen mit der Beziehung zum Versicherten zu erfassen | Partner | extern |  | KOL-582 | INT-297 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-297 | INT-297 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-582
CC | neu | Kontakte | Schadenerstmeldung: Allgemeine Informationen | Die Möglichkeit den Hauptkontakt für den Schaden zusammen mit der Beziehung zum Versicherten zu ändern | Partner | extern |  | KOL-582 | INT-355 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-355 | INT-355 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-582
CC | 1163 | Ausgangsdokumente | Schadenerstmeldung Dokumente | Die Möglichkeit während der Schadenannahme die für den Schadensfall relevante Dokumente zu erfassen | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  | es geht um Ausgangsdokumente - werden die nicht über den Druck-Kanal archiviert? |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 1165 | Dokumentenspeicherung | Schadenerstmeldung: Abgeschlossen | Die Möglichkeit Dokumente, die zum neuen Schaden verlinkt sind, zu überprüfen | Filenet | extern |  | KOL-1186 | INT-217 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-217 | INT-217 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1186
CC | 3007 | Vorfälle | Schadensdetails | Die Möglichkeit beteiligtes Eigentum (Gebäude) Dritter für einen Schaden zu sehen, zu ergänzen und zu entfernen | Address Service / Geocoding | extern |  | KOL-38 | INT-270 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-270 | INT-270 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-38
CC | 3107 | Vorfälle | Fahrzeugvorfall - Details | Die Möglichkeit Karosseriereparaturinformationen zu erfassen | Softproject | extern |  | KOL-1143 | INT-016 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-016 | INT-016 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1143
CC | 5014 | Zahlung erfassen | Neue Zahlung-Wizard Schritt 2 von 3: Eingabe der Zahlungsinformation | Die Möglichkeit Zahlungsdetails einzugeben | SAP-FI via Interface-Hub | extern |  | KOL-1165 | INT-231 |  |  | 2016-08-01 |  | Christian Seitz | INT-231 | INT-231 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1165
CC | 5023 | Dokument verlinken | Neue Zahlung-Wizard Schritt 3 von 3: Festlegung der Rechnungsanweisungen | Die Möglichkeit Dokumente zu einer Rechnung im Neue Zahlung-Wizard zu verlinken | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 5040 | Dokument verlinken | Schnellrechnungswizard Schritt 2 von 2: Festlegung der Rechnungsdetails | Die Möglichkeit Dokumente zu einer Rechnung im Schnellrechnungswizard zu verlinken | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 5055 | Dokument verlinken | Manueller Rechnungswizard Schritt 3 von 3: Festlegung der Rechnungsanweisungen | Die Möglichkeit Dokumente zu einer Rechnungen im Manueller Rechnungswizard zu verlinken | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 5058 | Reserven verarbeiten |  | Die Möglichkeit Reserven zu bearbeiten | SAP-FI via Interface-Hub | extern |  | KOL-1150 | INT-231 |  |  | 2016-08-01 |  | Christian Seitz | INT-231 | INT-231 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1150
CC | 5066 | Umbuchungen von Zahlungen und Reserven | Umbuchung | Die Möglichkeit eine Rechnung zu einem anderen Schaden zu transferieren der den Status Anfragend, Angefragt, Ausgefertigt, Verrechnet hat | SAP-FI via Interface-Hub | extern |  | KOL-1158 | INT-231 |  |  | 2016-08-01 |  | Christian Seitz | INT-231 | INT-231 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1158
CC | 7000 | Rücklagen | Rücklage festlegen | Die Möglichkeit Dokumente zu einer Rücklage zu verlinken | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 10002 | Benutzer & Gruppen Verwaltung | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit das Benutzerpasswort zu verwalten | LDAP BVWS | extern |  | KOL-1201 | INT-093 |  | INT-094 | Thema liegt nicht bei Interfaces, sondern bei Architecture |  | Christian Seitz | INT-093 | INT-093 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1201
CC | 10003 | Benutzer & Gruppen Verwaltung | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit eine Rolle einzelnen Benutzern zuzuweisen | LDAP BVWS | extern |  | KOL-1201 | INT-501 |  | INT-093, INT-094 --> INT-501 verschoben (für Innendienst) |  |  | Christian Seitz | INT-501 | INT-501 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1201
CC | 10007 | Benutzer & Gruppen Verwaltung Außendienst | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit eine Rolle einzelnen Benutzern zuzuweisen | LDAP Memory | extern |  | KOL-1201 | INT-505 |  | INT-093, INT-094 -> verschoben INT-505 (Außendienst) |  |  | Christian Seitz | INT-505 | INT-505 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1201
CC | 10046 | Sonderbehandlung | Verwaltung - Sonderbehandlung - Kundenkonten | Die Möglichkeit automatisierte Benachrichtigungen, basierend auf dem Kundenkontoinhaber für die Police, die zum Schaden gehört für Schlüsselfinanzereignisse, zu ergänzen, zu sehen und zu löschen | E-mail (SMTP-Server) | extern |  | KOL-1191 | INT-332 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-332 | INT-332 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1191
CC | 10047 | Sonderbehandlung | Verwaltung - Sonderbehandlung - Kundenkonten | Die Möglichkeit automatisierte Benachrichtigungen für ein Schüsselschadensindikator-Ereignis, basierend auf dem Kundenkontoinhaber für die Police, die zum Schaden gehört, zu ergänzen, zu sehen und zu löschen | E-mail (SMTP-Server) | extern |  | KOL-1191 | INT-332 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-332 | INT-332 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1191
CC | neu | Katastrophe | Information zu Katastrophenschäden - bereitstellen für IDV-Auswertungen (monatlich) | es muss eine monatliche Datei über Elementar- und Katstophenschäden zu erstellen | Nessy Monatsdatei | extern |  | KOL-1192 | INT-327 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-327 | INT-327 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1192
CC | 10060 | Katastrophe | Verwaltung - Geschäftseinstellungen - Katastrophen | Die Möglichkeit die verteilten Punkte einer Heatmap für eine Katastrophe in einer Einblendung anzuzeigen, die ein geographisches Gebiet abdeckt | Address Service / Geocoding | extern |  | KOL-1112 | INT-270 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-270 | INT-270 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1112
CC | 11085 | Notizen | Notizen | Die Möglichkeit Dokumente zu einer Notiz zu verlinken | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11096 | Ausgangsdokumente | Neues Dokument | Die Möglichkeit ein neues Dokument aus einer Vorlage zu erstellen, was durch bestimmte Parameter kontrolliert wird | ASF Composer | extern |  | KOL-1187 | INT-261 |  | vorab INT-258 und für Batch INT-261 und INT-262 | warum nicht Sprint-Ende? |  | Christian Seitz | INT-261 | INT-261 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11097 | Ausgangsdokumente | Aktionen - Neues Dokument | Die Möglichkeit nach einer bestehenden Vorlage basierend auf bestimmten Parametern zu suchen | ASF Composer | extern |  | KOL-1187 | INT-260 |  | vorab INT-258 und für Batch INT-261 und INT-262 | warum nicht Sprint-Ende? |  | Christian Seitz | INT-260 | INT-260 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11098 | Ausgangsdokumente | Aktionen - Neues Dokument | Die Möglichkeit einen elektronischen Inhalt, der außerhalb des ClaimCenters existiert, dem Schaden anzuhängen | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11099 | Dokumentenspeicherung | Dokumente | Die Möglichkeit elektronische Inhalte, die einem Schaden zur Ansicht durch Benutzer angehängt wurden, abzufragen | Filenet | extern |  | KOL-1186 | INT-217 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-217 | INT-217 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1186
CC | 11100 | Dokumentenspeicherung | Dokumente | Die Möglichkeit eine Dokumentenverbindung zu einem Schaden zu entfernen | Filenet | extern |  | KOL-1186 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1186
CC | 11103 | Ausgangsdokumente | E-Mail | Die Möglichkeit eine E-Mail in ClaimCenter, die zu einem einzelnen Schaden gehört, zu verfassen | E-mail (SMTP-Server) | extern |  | KOL-3315 | INT-332 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-332 | INT-332 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3315
CC | 11105 | Ausgangsdokumente | E-Mail | Die Möglichkeit mehrere E-Mail Empfänger zu spezifizieren | E-mail (SMTP-Server) | extern |  | KOL-3315 | INT-332 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-332 | INT-332 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3315
CC | 11106 | Ausgangsdokumente | E-Mail | Die Möglichkeit eine E-Mail als Dokument zur späteren Ansicht als elektronischen Inhalt angehängt an den Schaden zu speichern | E-mail (SMTP-Server) | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11186 | Schaden Setup |  | Generell bei Adresssuche: Anbindung von Google Maps für Addressuche | Geocoding | extern |  | KOL-1112 | INT-270 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-270 | INT-270 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1112
CC | 11206 | E-Mail verschicken |  | Die Möglichkeit bei einem Kumulschaden am Ende der Schadenaufnahme automatisch eine E-Mail an den Kunden zu schicken | E-mail (SMTP-Server) | extern |  | KOL-1126 | INT-332 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-332 | INT-332 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1126
CC | 11209 | Katastrophe verwalten |  | Die Möglichkeit das Ergebnis einer Wetterabfrage bei einer Katastrophe zu hinterlegen und in den neuen Schaden zu übernehmen | Wetterabfrage | extern |  | KOL-1192 | INT-122 |  |  | INT-155?? |  | Christian Seitz | INT-122 | INT-122 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1192
CC | 11218 | Schaden Setup |  | Automatische Schadenanlage für Rechtsschutzschäden von Adesso (Drebis) inkl. Rückmeldung z.B. zur Deckungsprüfung | Adesso (Drebis) | extern |  | KOL-1195 | INT-198 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-198 | INT-198 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1195
CC | neu | Schaden Setup |  | Rückmeldung zu Deckungsprüfungen | Adesso (Drebis) | extern |  | KOL-1195 | INT-114 |  |  | Ggfs. auch noch freie Korrespondenz, zu klären zwischen Hr. Freimuth und Hr. Seitz |  | Christian Seitz | INT-114 | INT-114 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1195
CC | 11260 | Check neu anlegen/ editieren | Zahlung Erfassung (Wizard) | neue Zahlweise wird benötigt: SEPA | SAP/FSCD | extern |  | KOL-1166 | INT-065 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-065 | INT-065 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1166
CC | 11261 | Check neu anlegen/ editieren | Zahlung Erfassung (Wizard) | neue Zahlweise: Verrechnung mit Agentur an SAP | SAP/FSCD | extern |  | KOL-1167 | INT-065 |  |  | zu klären, ob die Anforderung in der US bereits berücksichtigt |  | Christian Seitz | INT-065 | INT-065 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1167
CC | neu | Schadenauskunft |  | Schadenanzeige | AEG Customer Portal | extern |  | KOL-3770 | INT-311 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-311 | INT-311 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3770
CC | 11269 | Dienste |  | Das Tool Softproject ist im Moment zuständig für die Dienstleisterdisposition (komplexes Regelwerk). DL haben Zugriff auf Softproject und können dort Aufträge annehmen/ablehnen. Statusmeldungen, Dokumentenaustausch,Prüfung von Kostenvoranschlägen (elektronisch) einreichen und automatische Prüfung etc. Auch: Bei Eingang Kostenvoranschlag Zuordnung zu Schaden bzw. Neuanlage nötig (ungesteuertes Geschäft bei BMW - nur Auto) auch Schnittstellen zu externen Systemen (mind. 2-3 unterschiedliche Formate) Variante 1 wie im ursprünglichen Angebot geschätzt: Anbindung Softproject an ClaimCenter. Keine Dispositionslogik in ClaimCenter, nur Beauftragung über Softproject. | Softproject | extern |  | KOL-1143 | INT-016 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-016 | INT-016 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1143
CC | 11273 | Dokument anlegen | incl. Rückmeldung zum Status ob Druck erfolgt oder nicht | Bei der Anlage eines Dokuments soll die Angabe eines in der Zukunft liegenden Erstellungsdatums möglich sein (Versand & Datierung im Dokument sind gleich) | ASF Online Client | extern |  | KOL-1187 | INT-262 |  | vorab INT-258, INT260 für online und für Batch INT-261, zur prüfen, ob das im Batch läuft und INT-262 | warum nicht Sprint-Ende? Im Scope des AP Druck? |  | Christian Seitz | INT-262 | INT-262 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11275 | Dokument anlegen | Aufruf des ASF Online Client | Bei der Anlage eines Dokuments kann ein Versandkanal ausgegewählt werden (z.B. Fax, E-Mail, zentraler Druck und lokaler Druck) | ASF Online Client | extern |  | KOL-1187 | INT-555 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-555 | INT-555 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11276 | Dokument anlegen |  | Bei der Anlage eines Dokuments können Anlagen ausgewählt werden. Zum einen können Anlagen über Regeln automatisch hinzugefügt werden und zum anderen können manuell ausgewählte Dokumente angefügt werden (z.B. lokale Dateien, bereits im System vorhandene Dokumente /FileNet Referenzen) | ASF Composer | extern |  | KOL-1187 | INT-258 |  |  | warum nicht Sprint-Ende? Im Scope des AP Druck? |  | Christian Seitz | INT-258 | INT-258 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11278 | Dokument anlegen |  | in ausgewählten Aktivitäten werden automatisch Dokumente erstellt | ASF Composer | extern |  | KOL-1187 | INT-261 |  |  | warum nicht Sprint-Ende? Im Scope des AP Druck? |  | Christian Seitz | INT-261 | INT-261 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11281 | Dokumente verwalten |  | Bereits erstellte Dokumente können über Claim Center einem Schaden zugeordnet und im Archiv abgelegt werden (z.B. ein in Word erstelltes und zuvor per E-Mail versantes Dokument) | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11282 | Dokument anfügen |  | Angefügte Dokumente werden nicht direkt in Claim Center gespeichert sondern eine Referenz auf das Archiv | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11283 | Dokument anlegen |  | Neu erstellte Dokumente aus Word Vorlagen sollen nach einer Bearbeitung und Angabe von Versandinformationen verarbeitet und im Filenet gespeichert werden | Filenet | extern |  | KOL-1187 | INT-090 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-090 | INT-090 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11284 | Dokument verwalten |  | Ein bereits angelegtes Dokument muss anpassbar sein (Templates und Word), um bei Anmerkungen einer Freigabe Änderungen vornehmen zu können | ASF Composer | extern |  | KOL-1187 | INT-260 |  |  | warum nich tssprint-Ende? |  | Christian Seitz | INT-260 | INT-260 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1187
CC | 11285 | Automatisierte Regeln |  | Ein Regelwerk für eine automatische Punkteberechnung der Sonderermittlungen muss eingebaut werden, wenn Schäden erfasst werden. Dabei können auch zusätzliche Systeme abgefragt werden. Entlastende Angaben können zu negativen Punkten führen. Regeln enthalten auch Prüfungen auf Vorschäden | HIS | extern |  | KOL-1169 | INT-106 |  |  | 106 ist IN - wirklich MQ-series? |  | Christian Seitz | INT-106 | INT-106 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1169
CC | 11289 | SIU Auslöser |  | Anbindung eines externes Tools (HIS [GDV Queue]) zur Ermittlung eines Kennzeichens für die Auffälligkeit eines Schadens (Personen [jur./nicht jur.] mobile & immobile Objekte) | HIS | extern |  | KOL-1169 | INT-106 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-106 | INT-106 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1169
CC | 11307 |  |  | Es wird ein GDV Datensatz versendet, wenn ein Betrug festgestellt wurde. | HIS | extern |  | KOL-1170 | INT-107 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-107 | INT-107 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1170
CC | 11310 | Dienste |  | Die Suche nach Dienstleistern muss auch Geodaten-basiert möglich sein | Geocoding | extern |  | KOL-1144 | INT-270 |  | INT-086, INT-087 | 01.04.2016/ 19.04.16 |  | Christian Seitz | INT-270 | INT-270 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1144
CC | 11329 | Services |  | Bei Rechtschutz sollen anhand PLZ des VN und Rechtsgebiet bei apraxa in Frage kommende Anwälte ermittelt werden, die die Zurich empfehlen kann. Dieser Anwalt soll dann auch auf ein Druckstück (z.B. Deckungszusage übernommen werden können) | Apraxa | extern |  | KOL-1147 | INT-113 |  |  | Wir warten auf Firewall-Freischaltung |  | Christian Seitz | INT-113 | INT-113 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1147
CC | 11338 | Schaden Setup |  | Automatische Schadenanlage von Schäden, die von EuropAssistance außerhalb der Zurich Öffnungszeiten erfasst werden | EuropAssisstance | extern |  | KOL-1196 | INT-277 |  |  | Wird die über die Norm 430 gemacht? Lt. Hr. Seitz ist diese nch nicht definiert. |  | Christian Seitz | INT-277 | INT-277 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1196
PC | INT-3 | VRT/ Bestandumbuchung |  |  | INT-147_3.02a | extern |  | KOL-219 | INT-147 |  | _3.02a |  | AP03 Provision | Sarah Vandewalle | INT-147 | INT-147 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-219
PC | INT-4 | VRT/ Synchronisation von Agenturdaten |  |  | INT-237_3.02b | extern |  | KOL-3050 | INT-237 |  | _3.02b |  | AP03 Provision | Sarah Vandewalle | INT-237 | INT-237 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3050
PC | INT-5 | VRT/ Validierung von PC gegen die Daten der VRT |  |  | INT-236_3.01b | extern |  | tbd | INT-236 |  | _3.01b |  | AP03 Provision | Sarah Vandewalle | INT-236 | INT-236 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/tbd
PC | INT-6 | VRT /Einstellen von Daten durch PC in der VRT. |  |  | INT-001_3.01a | extern |  | KOL-3046 | INT-001 |  | _3.01a |  | AP03 Provision | Sarah Vandewalle | INT-001 | INT-001 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3046
PC | INT-9 | Neugeschäft (Submission) | Kundenkonto - Kontakte | Partner- / Kundendaten, Bankdaten | Z-Partner | extern |  | KOL-932 | INT-320 |  |  | zu spät?? | AP01 Partner | Monique Wolf | INT-320 | INT-320 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-932
PC | INT-10 | Neugeschäft (Submission) | Kundenkonto - Kontakte | Partner- / Kundendaten, Bankdaten | Z-Partner | extern |  | KOL-932 | INT-320 |  |  |  | AP01 Partner | Monique Wolf | INT-320 | INT-320 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-932
PC | INT-12 | Neugeschäft (Submission) | Kundenkonto - Kontakte | Rollen Synchronisation mit Z-Partner, da dort die Partnerrollen führend gehalten werden. | Z-Partner | extern |  | KOL-1292 | INT-298 |  |  |  | AP01 Partner | Monique Wolf | INT-298 | INT-298 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1292
PC | INT-13 | Vertragsänderung (Policy Change), Ersatzgeschäft (Rewrite) | Partner- und Kontodaten ändern | Partner- / Kundendaten, Bankdaten | Z-Partner | extern |  | KOL-932 | INT-354 |  |  |  | AP01 Partner | Monique Wolf | INT-354 | INT-354 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-932
PC | INT-14 | Vertragsänderung (Policy Change), Ersatzgeschäft (Rewrite) | Partner- und Kontodaten ändern | Partner- / Kundendaten, Bankdaten | Z-Partner | extern |  | KOL-932 | INT-354 |  |  |  | AP01 Partner | Monique Wolf | INT-354 | INT-354 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-932
PC | INT-19 | Neugeschäft (Submission), Vertragsänderung (Policy Change), Ersatzgeschäft (Rewrite) | Policy | Vertragsdaten | TAS/ BAS | extern |  | KOL-4592 | INT-307 |  | INT-154 --> neu 307 | 15.03.2016 19.04.2016 30.06.2016; ist ggfs. Verschiebekandidat. | AP02 Sales | Brian Marshall | INT-307 | INT-307 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-4592
PC | INT-20 | Neugeschäft (Submission), Vertragsänderung (Policy Change), Ersatzgeschäft (Rewrite) | Policy | Vertragsdaten | TAS/ BAS | extern |  | KOL-4592 | INT-308 |  | INT-155 -- >neu INT 308 | 2016-07-31 | AP02 Sales | Brian Marshall | INT-308 | INT-308 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-4592
PC | neu | Vertragssauskunft | Policy | Vertragsdaten | TAS/ BAS | extern |  | KOL-212 | INT-309 |  |  | DEV-AT-Tests für Hausrat im Stage-Gate erfolgreich | AP02 Sales | Brian Marshall | INT-309 | INT-309 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-212
PC | INT-21 | Ausfertigung (Issuance) | Policy Submission | Vertragsdaten / Forms | ASF Composer | extern |  | KOL-1738 | INT-221 |  | INT-221 im Vorfeld; und INT-224 bei Bacht-Druck |  | AP10 Output | Brian Marshall | INT-221 | INT-221 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1738
PC | INT-22 | Neue Aktivität erstellen | Activities | Daten für Bescheinigungen | ASF Composer | extern |  | KOL-218 | INT-224 |  |  |  | AP10 Output | Brian Marshall | INT-224 | INT-224 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-218
PC | INT-23 | Ausfertigung (Issuance) | Policy Submission | Vertragsdaten | DWH | extern |  | KOL-10053 | INT-192 |  | INT-140 (Durchstich) | 1bisher 15.06.16 40 laufend? | AP05 DWH | Stefan Krocker | INT-192 | INT-192 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10053
PC | INT-26 | Police | Verschiedenes | Verbandsstatistik | GDV | extern |  | KOL-10062 | INT-165 |  |  | reines Schnittstellenthema | AP06 Umsysteme | Monique Wolf | INT-165 | INT-165 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10062
PC | INT-28 | Ausfertigung (Issuance) | Policy Submission | Krankenversicherungs-Daten | DKV | extern |  | KOL-1716 | INT-207 |  |  |  | AP06 Umsysteme | Monique Wolf | INT-207 | INT-207 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1716
PC | INT-29 | Ausfertigung (Issuance) | Policy Submission | Unfallversicherungs-Daten | EuropAssisstance | extern |  | KOL-2273 | INT-208 |  |  |  | AP06 Umsysteme | Monique Wolf | INT-208 | INT-208 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-2273
PC | INT-33 | Neue Aktivität erstellen | Aktivitäten | Zuständiges Amtsgericht recherchieren (Aufruf aus dem Dialog) | Amtsgericht | extern |  | KOL-1415 | INT-212 |  |  | Ansprechpartner Sollers: Marcin Ziolek; bei uns Andrzej Dzierka; Erfolgsmeldung zum 30.03 erhalten | AP06 Umsysteme | Monique Wolf | INT-212 | INT-212 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1415
PC | neu | Wohngebäude | Dialoge | Amtgerichtsdaten in PC enthalten, um das zuständie Amtsgericht recherchieren zu können (Übernahme der Daten) | Amtsgericht | extern |  | KOL-1975 | INT-212 |  |  | Erfolgsmeldung zum 30.03 erhalten | AP06 Umsysteme | Monique Wolf | INT-212 | INT-212 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1975
PC | INT-34 | Neugeschäft (Submission) | Risikoorte | Risiko-Ort/Zone | ZÜRS | extern |  | KOL-1415 | INT-184 |  |  | Gilt auch für Änderungs/Ersatzgeschäft | AP06 Umsysteme | Monique Wolf | INT-184 | INT-184 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1415
PC | INT-42 | Dokumente | Dokumente | Archivierte Dokumente ansehen | Filenet | extern |  | KOL-3082 | INT-142 |  | INT-341, INT-142, INT-314 | 15.03.,16 03.06.16 21.06.16 314? | AP07 Filenet | Brian Marshall | INT-142 | INT-142 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3082
PC | INT-45 | Dokumente | Dokumente | Dokumente archivieren | Filenet | extern |  | KOL-3082 | INT-218 |  | INT-341, INT-142, INT218 | 15.03.,16 03.06.16 21.06.16 314? | AP07 Filenet | Brian Marshall | INT-218 | INT-218 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3082
PC | INT-48 | Neugeschäft (Submission) Vertragsänderung (Policy Change), Ersatzgeschäft (Rewrite) | Risikoorte | Risikozonen | PLZ-Zone SST-6.05 INT-209 | extern |  | KOL-2959 | INT-184 |  |  |  | AP06 Umsysteme | Monique Wolf | INT-184 | INT-184 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-2959
PC | neu | Dokumente | Dokumente | Dokumente im ASF Client drucken oder abbrechen | ASF Online Client | extern |  | KOL-3082 | INT-225 |  |  | Damit kriegt GW mit, ob der Druck durchgeführt wurde oder abgebrochen wurde | AP10 Output | Brian Marshall | INT-225 | INT-225 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3082
PC | neu | Dokumente | Dokumente | Daten zu Dokumenten übergeben | ASF Composer | extern |  | KOL-3082 | INT-223 |  |  |  | AP10 Output | Brian Marshall | INT-223 | INT-223 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3082
PC | neu | Dokumente | Aufruf des ASF Online Client | Dokumente im ASF Client anpassen | ASF Online Client | extern |  | KOL-3082 | INT-555 |  | INT-341, INT-142, INT218 |  |  | Carsten Brand | INT-555 | INT-555 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3082
PC | INT-49 | Neue Aktivität erstellen | Aktivitäten | email-Kontakt | E-mail (SMTP-Server) | extern |  | KOL-3315 | INT-331 |  |  | wird von CG gemacht |  | Carsten Brand | INT-331 | INT-331 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-3315
PC | INT-50 | Benutzer & Gruppen Verwaltung | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit das Benutzerpasswort zu verwalten | LDAP BVWS | extern |  | KOL-4180 | INT-093 |  | INT-094 |  |  | Andrea Bender | INT-093 | INT-093 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-4180
PC | INT-50 | Benutzer & Gruppen Verwaltung |  | Die Möglichkeit eine Rolle einzelnen Benutzern zuzuweisen | LDAP BVWS | extern |  | KOL-4180 | INT-500 |  | INT-146 --> INT-500 (innendiesnst), INT 504 (Außendienst) |  |  | Andrea Bender | INT-500 | INT-500 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-4180
PC | INT-55 | Alle Vertragstransaktionen mit hauptbuchrelevanten Prämieninfromationen | Hauptbuchrelevante Prämieninformationen |  | Hauptbuch/ GL | extern |  | KOL-5343 | INT-330 |  | per ETL über den Interface Hub |  |  | Carsten Brand | INT-330 | INT-330 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-5343
CC | neu | Batch-Pilot | Activity Escalation (ActivityEsc) | Übergabe an Batch | OPC | extern |  | KOL-9594 | INT-333 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-333 | INT-333 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9594
CC | neu | Schadenregulierungsprovision |  | Input für die Schadenregulierungsprovision muss geliefert werden | GW-VAS-Connector | extern |  | KOL-6447 | INT-239 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-239 | INT-239 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-6447
CC | neu | Vollmachten |  | Zahlungs- und Resrvierungsvollmachten | SAP/HTAB | extern |  | KOL-1203 | INT-235 |  |  | KOL wird vermutlich schon in SP 8 umgesetzt |  | Christian Seitz | INT-235 | INT-235 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1203
CC | neu | Partner | Offene Schäden zum Partner | täglich werden Batch-Dateien übertragen | Z-Partner | extern |  | KOL-9943 | INT-361 |  |  | reines Schnittstellenthema |  | Christian Seitz | INT-361 | INT-361 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9943
CC | neu | Vertrieb |  | Lieferung von Keys der geänderten Schäden | DVS | extern |  | KOL-9947 | INT-272 |  | Vertrieb | reines Schnittstellenthema |  | Christian Seitz | INT-272 | INT-272 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9947
CC | neu | Vertrieb |  | Lieferung von Keys der angeforderten Schäden | DVS | extern |  | KOL-9947 | INT-273 |  | Vertrieb | reines Schnittstellenthema |  | Christian Seitz | INT-273 | INT-273 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9947
CC | neu | Vertrieb |  | Lieferung der Schadendaten | DVS | extern |  | KOL-9947 | INT-250 |  | Vertrieb | reines Schnittstellenthema |  | Christian Seitz | INT-250 | INT-250 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9947
CC | neu | DWH |  | Schadendatenexport | DWH | extern |  | KOL-9953 | INT-088 |  |  | reines Schnittstellenthema |  | Christian Seitz | INT-088 | INT-088 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9953
CC | neu | DWH |  | Lookupinformationen | DWH | extern |  | KOL-9953 | INT-293 |  |  | reines Schnittstellenthema |  | Christian Seitz | INT-293 | INT-293 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9953
CC | neu | Schadenstatistiken | GDV-Verbandsstatisken | > Lieferung pro Sparte einmal im Jahr zu unterschiedlichen Stichtagen > über Aktuariat > KfZ, Sach, RS, Haft, Unfall | GDV | extern |  | KOL-9955 | INT-112 |  |  | reines Schnittstellenthema |  | Christian Seitz | INT-112 | INT-112 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9955
PC | neu | DWH |  | Vertragsdatenexport | DWH | extern |  | KOL-10053 | INT-140 |  |  | reines Schnittstellenthema | AP05 DWH | Stefan Krocker | INT-140 | INT-140 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10053
PC | neu | DWH |  | Lookupinformationen | DWH | extern |  | KOL-10053 | INT-292 |  |  | reines Schnittstellenthema | AP05 DWH | Stefan Krocker | INT-292 | INT-292 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10053
CC | neu | Auszahlungen |  | Maschinelle Zuordnung der Rückläufer zu Schaden | SAP FS-CD | extern |  | KOL-6577 | INT-064 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-064 | INT-064 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-6577
CC | neu | Batch-Pilot | Activity Escalation (ActivityEsc) | Übergabe von Batch | OPC | extern |  | KOL-9594 | INT-334 |  |  |  |  | Christian Seitz | INT-334 | INT-334 | CC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-9594
PC | neu | Batch-Pilot | Batch zu Beitragsanpassung (renewal) | Übergabe an Batch | OPC | extern |  | KOL-175 | INT-219 |  |  |  |  | Monique Wolf | INT-219 | INT-219 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-175
PC | neu | Batch-Pilot | Batch zu Beitragsanpassung (renewal) | Übergabe von Batch | OPC | extern |  | KOL-175 | INT-220 |  |  |  |  | Monique Wolf | INT-220 | INT-220 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-175
BC | neu | Batch-Pilot | Payment-Interpreter | Übergabe an Batch | OPC | extern | Awaiting INT | KOL-12698 | INT-335 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-335 | INT-335 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12698
BC | neu | Batch-Pilot | Payment-Interpreter | Übergabe von Batch | OPC | extern | Awaiting INT | KOL-12699 | INT-336 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-336 | INT-336 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12699
CM | neu | Batch-Pilot | COC Löschen | Übergabe an Batch | OPC | extern |  | KOL-8136 | INT-337 |  |  |  |  | Daniel Schröder | INT-337 | INT-337 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8136
CM | neu | Batch-Pilot | COC Löschen | Übergabe von Batch | OPC | extern |  | KOL-8136 | INT-338 |  |  |  |  | Daniel Schröder | INT-338 | INT-338 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8136
CM | neu | Kontaktdaten übertragen |  | Kontakte - (Partneränderungen) Z-Partner-CC - für aus Z-Partner getirggerte Änderungen | Partner | extern |  | KOL-5189 | INT-227 |  |  |  |  | Daniel Schröder | INT-227 | INT-227 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-5189
CM | neu | Kontaktdaten übertragen |  | Kontakte (Statusmeldung) CC-Z-Partner (Rückmeldung für von GW aus getriggerte Partneränderungen/Anlagen) | Partner | extern |  | KOL-5189 | INT-226 |  |  | damit kann der Kontakt in GW als synchronisiert gesetzt werden |  | Daniel Schröder | INT-226 | INT-226 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-5189
PC | neu | DVS-Export |  | Lieferung der Vertragsdaten | DVS | extern |  | KOL-10053 | INT-249 |  | DVS | reines Schnittstellenthema |  | Pia Schäffner | INT-249 | INT-249 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10053
PC | neu | Angebot/Antrag von außen |  | Norm 420 Tarifierung Angebot Antrag | BIPRO | extern |  | KOL-192 | INT-244 |  | BIPRO |  | AP02 Sales | Brian Marshall | INT-244 | INT-244 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-192
PC | neu | DVS-Export |  | Lieferung von Keys der geänderten Verträge | DVS | extern |  | KOL-10053 | INT-250 |  | DVS | reines Schnittstellenthema | AP05 DWH | Stefan Krocker | INT-250 | INT-250 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10053
PC | neu | DVS-Export |  | Lieferung von Keys der angeforderten Verträge | DVS | extern |  | KOL-10053 | INT-251 |  | DVS | reines Schnittstellenthema | AP05 DWH | Stefan Krocker | INT-251 | INT-251 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10053
CM | neu | Benutzer & Gruppen Verwaltung | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit eine Rolle einzelnen Benutzern zuzuweisen | LDAP BVWS | extern |  | KOL-1201 | INT-503 |  |  | keine eigene US für CM, wird gemeinsam mit CC gemacht |  | Daniel Schröder | INT-503 | INT-503 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1201
PC | neu | Benutzer & Gruppen Verwaltung - Außendienst | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit eine Rolle einzelnen Benutzern zuzuweisen | LDAP Memory | extern |  | KOL-4180 | INT-504 |  |  |  |  | Andrea Bender | INT-504 | INT-504 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-4180
CM | neu | Benutzer & Gruppen Verwaltung - Außendienst | Verwaltung - Benutzerdetails - Grundinformationen | Die Möglichkeit eine Rolle einzelnen Benutzern zuzuweisen | LDAP Memory | extern |  | KOL-1201 | INT-506 |  |  | keine eigene US für CM, wird gemeinsam mit CC gemacht |  | Daniel Schröder | INT-506 | INT-506 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1201
PC | neu | Provision |  | Lieferung von Provisionsauslösern | GW-VAS-Connector | extern |  | KOL-10291 | INT-554 |  |  |  |  | Carsten Brand | INT-554 | INT-554 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10291
BC | neu | NB-Liste für Vertrieb |  | NB-Liste für Vertrieb | Vertrieb | extern | In Progress | KOL-8360 | INT-324 | Open |  | reines Schnittstellenthema; evtl. weitere KOL-6504 |  | Andreas Pinhammer | INT-324 | INT-324 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8360
CM | neu | Postkorb-Aufruf |  | Aufruf Postkorb | Filenet | extern |  | KOL-1748 | INT-312 |  |  | keine KOL von CM, sondern PC |  | Daniel Schröder | INT-312 | INT-312 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-1748
CM | neu | Auskunft Partner/Bank |  | Auskunft Partner/Bank als Web-Service | AEG | extern |  | KOL-5189 | INT-313 |  |  | zu klären, was hier wirklich zu tun und ob nicht eher CC gerufen werden soll, als CM |  | Daniel Schröder | INT-313 | INT-313 | CM | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-5189
BC | neu | Auskunft Infohost |  | Billing-Info für Infohost | Infohost | extern | Awaiting INT | KOL-12342 | INT-522 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-522 | INT-522 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12342
BC | neu | Auskunkft CF10 |  | Billing-Info für CF10 | CF10 | extern | Awaiting INT | KOL-12343 | INT-523 | Open |  |  |  | Andreas Pinhammer | INT-523 | INT-523 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-12343
BC | neu | DVS-Export |  | BillingInfo für DVS | DVS | extern | Awaiting INT | KOL-8393 | INT-286 | Open |  | reines Schnittstellenthema - weitere US KOL-8393 |  | Andreas Pinhammer | INT-286 | INT-286 | BC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-8393
PC | neu | Stornotrigger |  | Auf Storno-anfragen der Agenturen reagieren. | AMAS + EDER | extern |  | KOL-10179 | INT-352 |  |  |  |  | Carsten Brand | INT-352 | INT-352 | PC | http://zsf.emea.zurich.corp/jira/browse/KOL-10179
KOL-1047 | neue Schnittstellen Filenet??
KOL-10145 | merhere Rückfragen, erstmal bei Andreas
KOL-10146 | alles ok, von MF auf done zu setzen
KOL-10148 | Anmekrungen von Fr. Pomsel nicht verstanden